## Program inwest.
Załącznik do Uchwały Nr XL/290/2006
Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 25 sierpnia 2006r.
Limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Nowe Miasto nad Wartą
Klasyfikacja |  | Planowane | Planowane | Planowane | Planowane | Planowane | Planowane | Planowane | Planowane | Łączne
budżetowa | Treść | wydatki | wydatki | wydatki | wydatki | wydatki | wydatki | wydatki | wydatki | wydatki
|  | w 2002r. | w 2003r. | w 2004r. | w 2005r. | w 2006r. | w 2007r. | w 2008r. | w 2009r. | inwestycyjne
010.01010.6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24593 | 444327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468920
"Kanlizacja sanitarna wraz z przyłączami sanitarnymi i energetycznymi
w miejscowościach Chocicza, Teresa"
której celem jest skanalizowanie w miejscowości Chocicza
ulicy Śremskiej, Wąskiej, Polnej, Akacjaowej oraz skanalizowanie
miejscowości Teresa, co pozwoli dostarczać ścieki z tych
miejscowości do istniejącej oczyszczalni ścieków w Chociczy.
Jednostką organizacyjną realizującą ten program będzie
Urząd Gminy w Nowym Mieście n/Wartą.
010.01010.6052 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000
"Kanlizacja sanitarna wraz z przyłączami sanitarnymi i energetycznymi
w miejscowościach Chocicza, Teresa"
| Kanalizacja sanitarna Chocicza, Teresa | 24593 | 824327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848920
010.01010.6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 50262.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50262.7
"Modernizacja ujęcia wody oraz wymiana sieci wodociągowej dla miejscowości
Nowe Miasto n/Wartą", której celem jest budowa studni głębinowej w stacji
wodociągowej w Nowym Mieście n/Wartą, wymiana urządzeń na ujęciu wody:
zainstalowanie zestawu pompowego w miejsce istniejących hydroforów i pomp
sieciowych z wykorzystaniem istniejącego systemu uzdatniania, zakup
agregatu pródotwórczego, wymiana sieci wodociagowej z azbestu i stali
magistrale: PCV o średnicy 160 mm-2320mb, PCV o średnicy 110 mm-6500mb
przyłącza PE o średnicy 32 mm-195szt-1755mb
Jednostką organizacyjną realizującą ten program będzie
Urząd Gminy w Nowym Mieście n/Wartą.
010.01010.6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010.01010.6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | w 2006r.: 0; w 2007r.: 0; w 2008r.: 0; w 2009r.: 0 | 0
900.90011.6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000
"Modernizacja ujęcia wody oraz wymiana sieci wodociągowej dla miejscowości
Nowe Miasto n/Wartą", której celem jest budowa studni głębinowej w stacji
wodociągowej w Nowym Mieście n/Wartą, wymiana urządzeń na ujęciu wody:
| Wodociąg w Nowym Mieście nad Wartą | 0 | 0 | 50262.7 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350262.7
Klasyfikacja |  | Planowane | Planowane | Planowane | Planowane | Planowane | Planowane | Planowane | Planowane | Łączne
budżetowa | Treść | wydatki | wydatki | wydatki | wydatki | wydatki | wydatki | wydatki | wydatki | wydatki
|  | w 2002r. | w 2003r. | w 2004r. | w 2005r. | w 2006r. | w 2007r. | w 2008r. | w 2009r. | inwestycyjne
010.01010.6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 12970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12970
"Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Aleksandrowie"
której celem jest skanalizowanie miejscowości Aleksandrów, co pozwoli
dostarczać ścieki z tej miejscowości do istniejącej oczyszczalni ścieków
w Klęce.
Jednostką organizacyjną realizującą ten program będzie
Urząd Gminy w Nowym Mieście n/Wartą.
010.01010.6051 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 139903.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139903.74
"Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Aleksandrowie"
010.01010.6052 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 254750.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254750.1
"Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Aleksandrowie"
900.90011.6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
"Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Aleksandrowie"
| Kanalizacja sanitarna w Aleksandrowie | 0 | 12970 | 404653.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417623.84
010.01010.6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 20000 | 0 | 433460.06 | 0 | 0 | 0 | 453460.06
"Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Wolicy Koziej"
której celem jest skanalizowanie miejscowości Wolica Kozia, co pozwoli
dostarczać ścieki z tej miejscowości do istniejącej oczyszczalni ścieków
w Klęce.
Jednostką organizacyjną realizującą ten program będzie
Urząd Gminy w Nowym Mieście n/Wartą.
900.90011.6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000
"Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Wolicy Koziej"
| "Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Wolicy Koziej" | 0 | 0 | 20000 | 22000 | 433460.06 | 0 | 0 | 0 | 475460.06
010.01010.6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 800000
"Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Wolica Pusta"
której celem jest skanalizowanie miejscowości Wolica Pusta, co pozwoli
dostarczać ścieki z tej miejscowości do istniejącej oczyszczalni ścieków
w Cielczy.
Jednostką organizacyjną realizującą ten program będzie
Urząd Gminy w Nowym Mieście n/Wartą.
| Kanalizacja sanitarna Wolica Pusta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 800000
010.01010.6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 | 11000 | 15000 | 800000 | 0 | 0 | 826000
"Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Kolniczki"
której celem jest skanalizowanie miejscowości Kolniczki, co pozwoli
dostarczać ścieki z tej miejscowości do istniejącej oczyszczalni ścieków
w Chociczy.
Jednostką organizacyjną realizującą ten program będzie
Urząd Gminy w Nowym Mieście n/Wartą.
| Kanalizacja sanitarna Kolniczki | 0 | 0 | 0 | 11000 | 15000 | 800000 | 0 | 0 | 826000
Klasyfikacja |  | Planowane | Planowane | Planowane | Planowane | Planowane | Planowane | Planowane | Planowane | Łączne
budżetowa | Treść | wydatki | wydatki | wydatki | wydatki | wydatki | wydatki | wydatki | wydatki | wydatki
|  | w 2002r. | w 2003r. | w 2004r. | w 2005r. | w 2006r. | w 2007r. | w 2008r. | w 2009r. | inwestycyjne
010.01010.6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 | 12000 | 279162 | 0 | 0 | 0 | 291162
"Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Boguszynie"
której celem jest skanalizowanie miejscowości Boguszyn, co pozwoli
dostarczać ścieki z tej miejscowości do istniejącej oczyszczalni ścieków
w Chociczy.
Jednostką organizacyjną realizującą ten program będzie
Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą
900.90011.6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
| "Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Boguszynie" | 0 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 59000
| "Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Boguszynie" | 0 | 0 | 0 | 12000 | 338162 | 0 | 0 | 0 | 350162
900.90011.6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 0 | 0 | 0 | 500 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150500
"Wymiana sieci wodociągowej dla miejscowości Chocicza"
Jednostką organizacyjną realizującą ten program będzie
Urząd Gminy w Nowym Mieście n/Wartą.
| Wymiana sieci wodociągowej w Chociczy | 0 | 0 | 0 | 500 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150500
900.90011.6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100000 | 0 |  |  | 130000
"Wymiana sieci wodociągowej dla miejscowości Klęka"
Jednostką organizacyjną realizującą ten program będzie
Urząd Gminy w Nowym Mieście n/Wartą.
| Wymiana sieci wodociągowej w Klęce | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 130000
O10.01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 24593 | 837297 | 464916.54 | 23000 | 727622.06 | 1200000 | 400000 | 0 | 3677428.6
900.90011 | Fundusz chrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0 | 0 | 10000 | 352500 | 309000 | 0 | 0 | 0 | 671500
600.60016.6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 7190.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7190.59
"Droga gminna stanowiąca ul.Słoneczną (wraz z nawierzchniami wjazdów
do przyległych posesji) " której celem jest stworzenie ciągu komunikacyjnego
w miejscowości Nowe Miasto n/Wartą.
Jednostką organizacyjną realizującą ten program będzie
Urząd Gminy Nowe Miasto n/Wartą.
600.60016.6051 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 195810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195810
"Droga gminna stanowiąca ul.Słoneczną (wraz z nawierzchniami wjazdów
do przyległych posesji) " której celem jest stworzenie ciągu komunikacyjnego
600.60016.6052 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 333881.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333881.71
"Droga gminna stanowiąca ul.Słoneczną (wraz z nawierzchniami wjazdów
do przyległych posesji) " której celem jest stworzenie ciągu komunikacyjnego
| Droga gminna stanowiąca ul.Słoneczną | 0 | 7190.59 | 529691.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536882.3
Klasyfikacja |  | Planowane | Planowane | Planowane | Planowane | Planowane | Planowane | Planowane | Planowane | Łączne
budżetowa | Treść | wydatki | wydatki | wydatki | wydatki | wydatki | wydatki | wydatki | wydatki | wydatki
|  | w 2002r. | w 2003r. | w 2004r. | w 2005r. | w 2006r. | w 2007r. | w 2008r. | w 2009r. | inwestycyjne
600.60016.6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 15000 | 480100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495100
"Budowa drogi gminnej Dębno-Lgów" której celem jest połączenie
trasy krajoznawczej Dębno-Śmiełów.
Jednostką organizacyjną realizującą ten program będzie
Urząd Gminy Nowe Miasto n/Wartą.
| Droga gminna Dębno - Lgów | 0 | 0 | 15000 | 480100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495100
600.60016.6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000
"Budowa dróg osiedlowych Nowe Miasto n/Wartą ul. Bednarska"
Jednostką organizacyjną realizującą ten program będzie
Urząd Gminy Nowe Miasto n/Wartą.
| Droga osiedlowa ul.Bednarska w Nowym Mieście n/Wartą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000
600.60016 | Drogi publiczne gminne | 0 | 7190.59 | 544691.71 | 480100 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 1631982.3
600.60095.6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 | 11476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11476
"Aranżacja rynku w Nowym Mieście nad Wartą"
Jednostką organizacyjną realizującą ten program będzie
Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą
600.60095.6058 | "Aranżacja rynku w Nowym Mieście nad Wartą' | 0 | 0 | 0 | 0 | 404535 | 0 | 0 | 0 | 404535
600.60095.6059 | "Aranżacja rynku w Nowym Mieście nad Wartą" | 0 | 0 | 0 | 0 | 289827 | 0 | 0 | 0 | 289827
| Aranżacja rynku w Nowym Mieście nad Wartą | 0 | 0 | 0 | 11476 | 694362 | 0 | 0 | 0 | 705838
600.60095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 11476 | 694362 | 0 | 0 | 0 | 705838
801.80101.6050 | "Środowiskowa sala gimnastyczna przy szkole podstawowej w Boguszynie, | 0 | 21960 | 108269.49 | 2966.84 | 22444 | 0 | 0 | 0 | 155640.33
gmina Nowe Miasto n/Wartą", której celem jest powstanie środowiskowej Sali
gimnastycznej przy szkole podstawowej w Boguszynie. Sala wyposażona
będzie w boisko do gry o wymiarach 12m x 24m wraz z widownią na 100 osób,
siłownię oraz zaplecze socjalne (2 przebieralnie, 2 toalety z natryskami),
magazyn sprzętu sportowego, pokój dla instruktorów sportowych.
Jednostką organizacyjną realizującą ten program będzie
Szkoła Podstawowa w Boguszynie
801.80101.6058 | "Środowiskowa sala gimnastyczna przy szkole podstawowej w Boguszynie, | 0 | 0 | 150960.77 | 407624.04 | 634053.86 | 0 | 0 | 0 | 1192638.67
Gmina Nowe Miasto n/Wartą"
801.80101.6059 | "Środowiskowa sala gimnastyczna przy szkole podstawowej w Boguszynie, | 0 | 0 | 50320.26 | 135874.68 | 211351.29 | 0 | 0 | 0 | 397546.23
Gmina Nowe Miasto n/Wartą"
| Środowiskowa sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Boguszynie | 0 | 21960 | 309550.52 | 546465.56 | 867849.15 | 0 | 0 | 0 | 1745825.23
801.80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 21960 | 309550.52 | 546465.56 | 867849.15 | 0 | 0 | 0 | 1745825.23
Klasyfikacja |  | Planowane | Planowane | Planowane | Planowane | Planowane | Planowane | Planowane | Planowane | Łączne
budżetowa | Treść | wydatki | wydatki | wydatki | wydatki | wydatki | wydatki | wydatki | wydatki | wydatki
|  | w 2002r. | w 2003r. | w 2004r. | w 2005r. | w 2006r. | w 2007r. | w 2008r. | w 2009r. | inwestycyjne
801.80110.6050 | Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 1000000 | 2000000 | 2000000 | 5051500
"Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Nowym Mieście n/W", której celem
jest zwiekszenie dostępu do bazy sportowej mieszkańców gminy.
Jednostką organizacyjną realizującą ten program będzie
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół.
| Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Nowym Mieście n/Wartą | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 1000000 | 2000000 | 2000000 | 5051500
801.80110 | Gimnazja | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 1000000 | 2000000 | 2000000 | 5051500
900.90015.6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 | 30000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 140000
"Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gminy Nowe Miasto n/W"
Jednostką organizacyjną realizującą ten program będzie
Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą.
| Wykonanie oświetlenia ulicznego | 0 | 0 | 0 | 30000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 140000
900.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0 | 0 | 0 | 30000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 140000
| Razem środki budżetu na inwestycje: | 24593 | 866447.59 | 1319158.77 | 1091041.56 | 2451333.21 | 2800000 | 2400000 | 2000000 | 12952574.13
| Razem środki GFOŚiGW na inwestycje: | 0 | 0 | 10000 | 352500 | 309000 | 0 | 0 | 0 | 671500
| Ogółem: | 24593 | 866447.59 | 1329158.77 | 1443541.56 | 2760333.21 | 2800000 | 2400000 | 2000000 | 13624074.13
Środki pozyskane przez Gminę z Programu Akcesyjnego z Unii Europejskiej SAPARD na dofinansowanie "Kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
sanitarnymi i energetycznymi w miejscowościach Chocicza, Teresa" w wysokości 50% kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych tj. w kwocie 380 000,00 zł.
Środki pozyskane przez Gminę z Programu Akcesyjnego z Unii Europejskiej SAPARD na dofinansowanie "Droga gminna stanowiąca ul.Słoneczną
(wraz z nawierzchniami wjazdów do przyległych posesji)" w wysokości 50% kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych tj. w kwocie 261 080,00 zł.
Zgodnie z umową Nr 20206/734-150140/03 z dnia 26.06.2004r. kwota pomocy finansowej obejmuje srodki krajowe w kwocie 65 270,00 zł i środki
pochodzące z Unii Europejskiej w kwocie 195 810,00 zł.
Środki pozyskane przez Gminę z Programu Akcesyjnego z Unii Europejskiej SAPARD na dofinansowanie "Sieć kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompownią ścieków w Aleksandrowie" w wysokości 50% kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych tj. w kwocie 186 538,32 zł.
Zgodnie z umową Nr 22744/732-150130/03 z dnia 09.07.2004r. kwota pomocy finansowej obejmuje srodki krajowe w kwocie 46 634,58 zł i środki
pochodzące z Unii Europejskiej w kwocie 139 903,74 zł.
Na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepomownią ścieków w Aleksandrowie Gmina otrzymała w formie dotacji dofinansowanie z Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 10 000,00 zł.
Środki do pozyskania z Funduszy Strukturalnych na dofinansowanie "Budowy środowiskowej Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Boguszynie,
Nowe Miasto n/Wartą" w wysokości 75% kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych a z budżetu państawa 10% kosztów kwalifikowanych. Wniosek o dofinansowanie inwestycji został rozpatrzony pozytywnie.
W marcu 2005r. została podpisana umowa z Wojewodą Wielkopolskim.
Po podpisaniu aneksu do umowy środki do pozyskania na tę inwestycję z Eurpejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynoszą 1 109 260,40 zł,
natomiast z budżetu państwa 147 901,38 zł.
Na zadanie inwestycyjne pn. "Aranżacja Rynku w Nowym Mieście nad Wartą" Gmina zrobiła wniosek o dofinansowanie z programu operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego
oraz obszarów wiejskich 2004-2006". Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, w 2006r. została podpisana umowa o dofinansowanie. Dofinansowanie to ma wynieś 404 535,00 zł.